## Personal Journal
LogTemplate Milestone #2
Team (number and name): Flop team
Student name: Alessandro D'Orazio, Lorenzo Cilli
Student number: 251811, 253121
Email: alessandro.dorazio2@student.univaq.it, lorenzo.cilli@student.univaq.it
When (Month/Day) |  | Time spent (min) | Partners (please report how many people have been working) | Brief Description of the performed task | Category | Sub-Category
12 | 30 | 15 | AL | Call di allineamento | Doing | Studio del progetto | Ore Alessandro | 9.2667
12 | 30 | 30 | A | Organizzazione task per Milestone #2 | Doing | Studio del progetto | Ore Lorenzo | 6.7667
1 | 5 | 15 | AL | Challenging/Risky Requirements or Tasks | Doing | Challenging/Risky Requirements or Tasks | Ore in comune | 1
1 | 6 | 45 | L | Stato dell'Arte | Doing | Stato dell'arte
1 | 7 | 45 | A | Servizi | Doing | Raffinamento dei requisiti | Ore totali | 18.0333
1 | 8 | 120 | A | Requisiti non funzionali | Doing | Raffinamento dei requisiti
1 | 9 | 15 | A | Requisiti esclusi e assunzioni | Doing | Raffinamento dei requisiti
1 | 10 | 15 | A | Scenari d'uso dettagliato | Doing | Raffinamento dei requisiti
1 | 11 | 120 | A | Component Diagram | Doing | Architettura software | Ore Learning | 1
1 | 12 | 150 | A | Sequence Diagram | Doing | Architettura software | Ore Doing | 16
1 | 13 | 90 | L | Use-Case Diagram | Doing | Raffinamento dei requisiti
1 | 14 | 60 | L | Modello ER | Doing | Dati e loro modellazione
1 | 15 | 15 | A | Class Diagram | Doing | Design di basso livello
1 | 17 | 45 | A | Modifiche API e lista routes | Doing | Implementazione
1 | 17 | 90 | L | Design Decision | Doing | Design di basso livello
1 | 18 | 60 | L | Studio Pert | Learning | Effort Recording
1 | 18 | 60 | L | Pert Chart | Doing | Effort Recording
1 | 18 | 30 | AL | Rifinitura documento | Doing